## 第一周
第一周项目周报
项目名称 | 网络文学大数据分析系统
项目成员 | 焦晨阳、阳玉洁、张婷睿、李明霞、康艳晴、全芷玥
填写人 | 焦晨阳 |  | 填报日期 | 2020-08-15
项目阶段 | 建立需求，获取数据
项目进度
配置环境->确定需求->前后端框架->获取数据->
建立数据库->算子实现->前后端连接->优化前端->项目完成
项目进度状况 |  | 数据不完整，但不影响进度 |  | 项目范围状况 |  | 正常
项目质量状况 |  | 正常 |  | 项目总体表现 |  | 正常
本周工作
编号 | 本周计划工作内容 |  | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 |  | 措施
1 | 需求建立 |  | 全体成员 | 100% | 完成
2 | 系统设计 |  | 全体成员 | 100% | 完成
3 | 数据库设计 |  | 全体成员 | 100% | 完成
4 | 前端框架 |  | 全体成员 | 100% | 完成
5 | 后端框架 |  | 全体成员 | 100% | 完成
其他说明
本周确定了项目需求，完成了项目设计，前后端框架也已完成建设。下一周将进行数据爬取、spark分析、完成算子的实现、数据库建立。

## 第二周
第二周项目周报
项目名称 | 网络文学大数据分析系统
项目成员 | 焦晨阳、阳玉洁、张婷睿、李明霞、康艳晴、全芷玥
填写人 | 焦晨阳 |  | 填报日期 | 2020-08-23
项目阶段 | 数据获取、算子实现、建立数据库
项目进度
配置环境->确定需求->前后端框架->获取数据->
建立数据库->算子实现->前后端连接->优化前端->项目完成
项目进度状况 |  | 正常 |  | 项目范围状况 |  | 正常
项目质量状况 |  | 正常 |  | 项目总体表现 |  | 正常
本周工作
编号 | 本周计划工作内容 |  | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 |  | 措施
1 | 爬虫编写 |  | 李明霞、康艳晴 | 100% | 完成
2 | 数据获取 |  | 全体成员 | 100% | 完成
3 | spark算子编写 |  | 阳玉洁 | 100% | 完成
4 | Linux环境搭建 |  | 焦晨阳 | 100% | 完成
5 | 数据补全及清洗 |  | 全体成员 | 100% | 完成
6 | 数据库建立 |  | 李明霞、康艳晴 | 100% | 完成
其他说明
本周完成了500万条数据的获取、spark算子的实现、mysql数据库建立完毕，下周将进行前端编写及前后端的连接。

## 第三周
第三周项目周报
项目名称 | 网络文学大数据分析系统
项目成员 | 焦晨阳、阳玉洁、张婷睿、李明霞、康艳晴、全芷玥
填写人 | 焦晨阳 |  | 填报日期 | 2020-08-29
项目阶段 | 前后端连接，项目收尾
项目进度
配置环境->确定需求->前后端框架->获取数据->
建立数据库->算子实现->前后端连接->优化前端->项目完成
项目进度状况 |  | 正常 |  | 项目范围状况 |  | 正常
项目质量状况 |  | 正常 |  | 项目总体表现 |  | 正常
本周工作
编号 | 本周计划工作内容 |  | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 |  | 措施
1 | 前端编写 |  | 张婷睿、全芷玥 | 100% | 完成
2 | 前后端连接 |  | 全体成员 | 100% | 完成
3 | 前端优化 |  | 全芷玥、张婷睿 | 100% | 完成
4 | 测试 |  | 全体人员 | 100% | 完成
5 | 汇报整理 |  | 全体成员 | 100% | 完成
其他说明
正常