## 8.12
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.12
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 确定维度 |  |  |  | 策划阶段
2 | 建立需求 |  |  |  | 需求阶段

## 8.13
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.13
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 完善需求 |  |  |  | 需求阶段
2 | 需求评审 |  |  |  | 需求阶段

## 8.14
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.14
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 框架建立 |  |  |  | 设计阶段
2 | 确定功能 |  |  |  | 设计阶段
3 | 数据库设计 |  |  |  | 设计阶段

## 8.15
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.15
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 数据搜寻 |  |  |  | 需求阶段
2 | 数据库建立 |  |  |  | 设计阶段

## 8.17
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.17
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 算子实现 |  |  |  | 编码阶段
|  |  | 爬虫编写 |  |  | 编码阶段
|  |  | spark环境搭建 |  |  | 设计阶段
|  |  | 算子实现 |  |  | 编码阶段
|  |  | 算子实现 |  |  | 编码阶段

## 8.18
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.18
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 算子实现 |  |  |  | 编码阶段

## 8.19
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.19
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 算子实现 |  |  |  | 编码阶段

## 8.20
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.2
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 前后端连接 |  |  |  | 编码阶段
2 | 算子实现 |  |  |  | 编码阶段

## 8.21
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.21
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 前后端连接 |  |  |  | 编码阶段
2 | 前端优化 |  |  |  | 编码阶段

## 8.22
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.22
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 前端优化 |  |  |  | 编码阶段

## 8.24
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.24
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 功能补全 |  |  |  | 测试阶段
2 | 前端优化 |  |  |  | 编码阶段

## 8.25
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.25
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 单元测试 |  |  |  | 测试阶段

## 8.26
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.26
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 单元测试 |  |  |  | 测试阶段

## 8.27
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.27
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 单元测试 |  |  |  | 测试阶段

## 8.28
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.28
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 系统测试 |  |  |  | 测试阶段

## 8.29
项目名称 |  | 网络文学大数据分析系统
记录人 | 焦晨阳 |  | 记录日期 | 8.29
任务编号 | 任务描述 |  |  |  | 工作阶段
1 | 系统测试 |  |  |  | 测试阶段